CASO DE PRÁCTICA

EcoRuta

Redistribución Inteligente de Bicicletas Compartidas

⚠️ Este caso es solo de práctica Este documento contiene los insumos crudos de un proyecto ficticio, tal como los recibirías en la vida real: un correo, notas de una reunión, y una tabla de datos disponibles — sin organizar. Tu trabajo es leerlos, extraer la información relevante, y usarla para llenar la plantilla "Formato Project Charter.docx" oficial del curso. Este caso NO es el Proyecto Final de la materia — ese te será asignado por separado más adelante. Aquí solo practicas la habilidad de construir un Charter a partir de información desordenada.

1. CONTEXTO DE LA EMPRESA

EcoRuta es el sistema público-privado de bicicletas compartidas de la ciudad de Querétaro. Opera 40 estaciones y una flota de 500 bicicletas distribuidas entre el Centro Histórico, zonas residenciales y el distrito de negocios de la ciudad. Los usuarios desbloquean bicicletas con una aplicación móvil y pueden devolverlas en cualquier estación disponible.

Cada noche, un equipo de camionetas redistribuye manualmente las bicicletas entre estaciones para que haya suficiente disponibilidad al día siguiente.

2. CORREO DE LA DIRECTORA DE OPERACIONES

📧 Correo Electrónico

De: Karla Domínguez, Directora de Operaciones — EcoRuta Para: Equipo de Análisis de Datos Asunto: Necesitamos ayuda con la redistribución de bicicletas Fecha: 10 de febrero de 2026

Hola equipo, Como platicamos la semana pasada, tenemos un problema que ya nos está costando usuarios: todas las mañanas las estaciones cerca de las zonas residenciales se quedan sin bicicletas antes de las 8:30 am, mientras que las estaciones del centro de negocios se llenan y la gente no puede dejar su bicicleta. Ahora mismo, el equipo de camionetas de redistribución decide en qué estaciones mover bicicletas basándose en lo que "creen" que va a pasar, no en datos reales. Eso genera quejas constantes en la app —ya llevamos 3 meses seguidos con más de 200 quejas mensuales relacionadas con disponibilidad— y el uso del servicio bajó 12% respecto al año pasado. Me gustaría que exploraran si podemos usar el historial de viajes que sí tenemos (llevamos guardándolo casi 2 años) para predecir, cada mañana, cuántas bicicletas se van a necesitar en cada estación, y así darle una ruta más inteligente al equipo de camionetas. Tenemos un presupuesto limitado para esto —no más de $150,000 MXN en total, incluyendo cualquier herramienta o cómputo que necesiten— y me gustaría tener algo funcionando, aunque sea un piloto con las 10 estaciones más problemáticas, antes de que empiece el semestre de otoño (para agosto). Eso sí, quiero ser honesta: el equipo de camionetas ya me comentó que les preocupa que esto signifique un cambio en su forma de trabajar, así que probablemente haya resistencia ahí. Y todavía no he hablado con el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento sobre si hay algún tema de compartir datos de ubicación de usuarios — eso hay que resolverlo pronto. Cualquier duda, aquí estoy. Karla

3. NOTAS DE LA REUNIÓN INICIAL — 12 DE FEBRERO DE 2026

(Notas tomadas de forma libre durante la reunión — sin organizar por tema)

•  Asistieron: Karla (Directora de Operaciones), Roberto (Jefe del equipo de camionetas), y 2 personas del equipo de análisis de datos (roles por definir).

•  Karla insiste en que el piloto sea con las 10 estaciones con más quejas: zona Centro Histórico y Residencial Norte.

•  El presupuesto de $150,000 MXN debe cubrir cómputo en la nube y herramientas — NO incluye salarios del equipo (cubiertos por otro presupuesto).

•  Roberto comentó que su equipo de 6 choferes decide rutas "a ojo" cada mañana a las 6:00 am — si la recomendación del modelo no está lista antes de esa hora, no sirve de nada.

•  Preocupación técnica: los datos de viajes tienen huecos los días de lluvia, porque el GPS de varias bicicletas falla.

•  El Ayuntamiento podría tardar semanas en aprobar el uso de datos de ubicación de usuarios — riesgo importante a vigilar de cerca.

•  Meta mencionada por Karla: bajar las quejas mensuales de disponibilidad de 200 a menos de 100, solo en las 10 estaciones del piloto.

•  Fecha límite mencionada: "antes de agosto" — aproximadamente la semana del 3 de agosto de 2026.

•  El proyecto NO incluye rediseñar la app, ni cambiar las rutas fijas de las camionetas — solo dar una recomendación de cuántas bicicletas mover a cada estación.

•  Si el piloto funciona bien, hay interés en expandirlo a las 40 estaciones el próximo año — pero eso queda fuera de este alcance.

•  Karla pidió una demo funcional del sistema de recomendación, no necesariamente algo 100% automatizado desde el primer día.

4. DATOS DISPONIBLES

| FUENTE DE DATOS | DESCRIPCIÓN | PERIODO DISPONIBLE |
| --- | --- | --- |
| Historial de viajes | Estación de origen y destino, hora de inicio y fin, duración de cada viaje | ~2 años |
| Uso de la app | Registros de desbloqueo/bloqueo de bicicletas por usuario | ~18 meses |
| Clima | Temperatura y precipitación por hora (servicio meteorológico municipal) | ~2 años |
| Bitácora de camionetas | Registros manuales de redistribución: fecha, estación, cantidad movida | ~6 meses, con huecos |
| Calendario de eventos | Eventos masivos en la ciudad que afectan el tránsito | Actualizado manualmente |

5. LO QUE TIENEN QUE ENTREGAR

Con base ÚNICAMENTE en la información de este documento (correo, notas de reunión y tabla de datos), su equipo debe:

•  Descargar la plantilla oficial "Formato_Project_Charter.docx" del Material del Curso.

•  Extraer y organizar la información dispersa de este documento en las secciones correspondientes del Charter: NOMBRE, INFORMACIÓN GENERAL, PROPÓSITO (Justificación, Objetivo SMART, Beneficios), DESCRIPCIÓN/Alcance, METAS INTERMEDIAS, ENTREGABLES y ANEXOS.

•  Redactar un Objetivo SMART propio — el correo y las notas NO les dan uno ya redactado; deben construirlo con los datos que sí aparecen (200→100 quejas, plazo a agosto, 10 estaciones piloto).

•  Identificar al menos 4-5 interesados a partir de las pistas del documento (Directora de Operaciones, Jefe de camionetas, Ayuntamiento, equipo de análisis, usuarios) y ubicarlos en su propia Matriz Poder/Interés.

•  Decidir qué información es Alcance, qué es Restricción, qué es Riesgo, y qué es simplemente contexto — el documento las mezcla a propósito, igual que en la vida real.

Este caso EcoRuta es independiente del Proyecto Final de la materia. Úsenlo solo para practicar el proceso completo de construir un Project Charter a partir de información real y desordenada — la misma habilidad que van a necesitar cuando reciban los insumos de su proyecto final.